## Справка прочий OiC
Для прочих работ (кроме ЛОС, ЧЛОС) в рамках OPEX
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30
Подрядчик |  | ОАО "Домнаремонт" 162600, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д.18
Стройка |  | ПАО «Северсталь» г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2
|  |  |  | Договор подряда |  | номер
дата
[5 empty] | спецификация/доп. соглашение | номер
дата
|  |  | номер документа | дата составл. |  | Отчётный период
В Акте отчетный период - это период, в котором выполнялись работы (может быть двойной период, напр. Январь-Февраль)
|  |  | 2 | 2022-02-25 |  | февраль | 2022 г. | В Справке отчетный период - это период, когда оформляется Справка (не может быть двойного периода)
Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
№ п/п | Перечень актов выполненных работ и затрат |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат, в рублях.
|  |  |  | С начала проведения работ |  | За отчётный период
|  |  |  | ДМР в действ. ценах | ДМР в сметных ценах | ДМР в действ. ценах | ДМР в сметных ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | S1=A+C+D+F+H+H1 | S2 =A1+D1 | S3 =D+F+H1 | D1
1 | Акт № 1 от 25.01.2022 № 110011-КЖ.СМ, арх/маш. № 1423658 Расчет индекса удорожания № X Инд. 1.01 - работы по сметному ценообразованию |  |  | A=A1 х индекс | A1=базовая ст-ть из АВР |  |  | синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
1.1 | Стоимость материалов в текущих ценах |  |  | B |  |  |  | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
2 | Акт № 2 от 25.01.2022 № 110011-КЖ, арх/маш.№ 1423659 - работы по тв. цене |  |  | C |  |  |  | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
3 | Акт № 3 от 25.02.2022 № 110012-КЖ.СМ, арх/маш. № 1423661 Расчет индекса удорожания № X Инд. 1.02 - работы по сметному ценообразованию |  |  | D=D1 х индекс | D1 = базовая ст-ть из АВР | D=D1 х индекс | D1= базовая ст-ть из АВР
3.1 | Стоимость материалов в текущих ценах |  |  | E |  | E
4 | Акт № 4 от 25.02.2022 № 110012-КЖ, арх/маш.№ 1423661 - работы по тв. цене |  |  | F |  | F
5 | Корректировка согласно расходов по эл/энергии за декабрь (период указать) (расход, МВт * тариф, руб. = итого, руб.) |  |  | Н
6 | Корректировка согласно расходов по эл/энергии за январь (период указать) (расход, МВт * тариф, руб. = итого, руб.) |  |  | H1 |  | H1
| Кроме того, затраты, не включаемые в стоимость работ |  |  | S4 =G+I |  | S5=G
7 | Командировочные расходы при выполнении работ за февраль (период указать) |  |  | G=сумма команд. утв. ГСР |  | G=сумма команд. утв. ГСР
8 | Перебазировка техники за январь (период указать) |  |  | I=сумма перебаз. утв. ГСР
| Итого |  |  | S6= S1+S4 | S2 | S7=S5+S3 | D1
[5 empty] | Сумма НДС | 20% от S7 (округления до 2-х знаков после запятой)
[5 empty] | Всего с учетом НДС | S = S7+НДС (округления до 2-х знаков после запятой)
|  | Дата приемки работ Заказчиком |  | " "
Подрядчик
Уполномоченный представитель от подрядной организации
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
Ст. менеджер (руководитель проектов)
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Note on H19: Автор: на дату составления Справки, в случае, если несколько закрытий в месяц
Note on B27: Автор: Формулировка "Расчет индекса удорожания №" и присвоение номера к расчету индекса не обязательны. Можно указывать только индекс
Note on B35: Автор: Прочие расходы за отчетный период, но не более 90 календарных дней и не позднее срока закрытия проекта.
Note on B42: Автор: Датой приемки работ может являться дата в ЭЦП РП, если подписание Справки "укладывается" в сроки указанные в договоре. В этом случае данная строчка в Справке не нужна.

## АВР прочий OiC
Для прочих работ (кроме ЛОС, ЧЛОС) в рамках OPEX
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30 | [8 empty] | Договор подряда | номер
Подрядчик |  | ОАО "Домнаремонт" 162627, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д. 18 | [9 empty] | дата
Стройка |  | ПАО «Северсталь» г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2 | [7 empty] | спецификация/ доп. соглашение |  | номер
[12 empty] | дата |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СПП ПРИ OPEX НЕ УКАЗЫВАТЬ
[7 empty] | номер документа |  | дата составл. |  | Отчётный период |  |  |  | В Акте отчетный период - это период, в котором выполнялись работы (может быть двойной период, напр. Январь-Февраль)
В Справке отчетный период - это период, когда оформляется Справка (не может быть двойного периода)
|  |  | Акт | [7 empty] | февраль |  | 2022 г.
о приёмке выполненных работ
Номер |  | Наименование работ |  | Обоснова-ние | Ед. изм. | Выполнено работ
п/п | поз. по смете |  |  |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб
[7 empty] | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе:
[8 empty] | Осн. з/п | Эк. машин | З/п мех. |  | Осн. з/п | Эк. машин | З/п мех.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Смета № 110011-КМ.СМ (арх./маш. номер 00000042)
Раздел 1. Демонтажные работы (наличие и наименование разделов в соответствии со сметой)
1 | 10 | Демонтаж конструкций каркаса |  | № расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
|  | Итого: | [12 empty] | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона | bar: 11
|  | Итого по акту: | [12 empty] | Строчки с начислениями скрывать не нужно! | bar: 11
Сдал:
Уполномоченное лицо от подрядной организации
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Принял:
Менеджер по строительному контролю или лицо, ответственное за приемку выполненных работ (для МИП)
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Note on C18: Автор: Столбцы "Наименование" и "Обоснование" могут быть поменяны местами.

## АВР ДМР OPEX
Для демонтажных работ в рамках OPEX
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30 | [8 empty] | Договор подряда | номер
Подрядчик |  | ОАО "Домнаремонт" 162627, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д. 18 | [9 empty] | дата
Стройка |  | ПАО «Северсталь» г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2 | [7 empty] | спецификация/ доп. соглашение |  | номер
|  | Ликвидация основных средств инв. номер 100012000395 | [9 empty] | дата |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СПП ПРИ OPEX НЕ УКАЗЫВАТЬ
[7 empty] | номер документа |  | дата составл. |  | Отчётный период |  |  |  | В Акте отчетный период - это период, в котором выполнялись работы (может быть двойной период, напр. Январь-Февраль)
В Справке отчетный период - это период, когда оформляется Справка (не может быть двойного периода)
|  |  | Акт | [7 empty] | февраль |  | 2022 г.
о приёмке выполненных работ
Номер |  | Наименование работ |  | Обоснова-ние | Ед. изм. | Выполнено работ
п/п | поз. по смете |  |  |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб
[7 empty] | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе:
[8 empty] | Осн. з/п | Эк. машин | З/п мех. |  | Осн. з/п | Эк. машин | З/п мех.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Смета № 110011-КМ.СМ (арх./маш. номер 00000042)
Раздел 1. Демонтажные работы (наличие и наименование разделов в соответствии со сметой)
1 | 10 | Демонтаж конструкций каркаса |  | № расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
|  | Итого: | [12 empty] | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона | bar: 11
|  | Итого по акту: | [12 empty] | Строчки с начислениями скрывать не нужно! | bar: 11
Сдал:
Уполномоченное лицо от подрядной организации
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Принял:
Менеджер по строительному контролю или лицо, ответственное за приемку выполненных работ (для МИП)
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Представитель подразделения Общества, ответственный за ликвидацию
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Note on C18: Автор: Столбцы "Наименование" и "Обоснование" могут быть поменяны местами.

## АВР ДМР CAPEX
Для демонтажных работ в рамках CAPEX
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30 | [8 empty] | Договор подряда | номер
Подрядчик |  | ОАО "Домнаремонт" 162627, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д. 18 | [9 empty] | дата
Стройка |  | ПАО «Северсталь» г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2 | [7 empty] | спецификация/ доп. соглашение |  | номер
№ проекта |  | 10/00005 СПП верхнего уровня | [9 empty] | дата
Наименование |  | ПГП. ЛПЦ-2. Реконструкция 2-й группы моталок по смотку проката толщиной до 25 мм - несокращенное название объекта из договора
СПП элемент |  | 10/00005.03.01 Гидравлическая насосная станция - короткое несокращенное название СПП-элемента
Демонтаж основных средств
[7 empty] | номер документа |  | дата составл. |  | Отчётный период |  |  |  | В Акте отчетный период - это период, в котором выполнялись работы (может быть двойной период, напр. Январь-Февраль)
В Справке отчетный период - это период, когда оформляется Справка (не может быть двойного периода)
|  |  | Акт | [7 empty] | февраль |  | 2022 г.
о приёмке выполненных работ
Номер |  | Наименование работ |  | Обоснова-ние | Ед. изм. | Выполнено работ
п/п | поз. по смете |  |  |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб
[7 empty] | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе:
[8 empty] | Осн. з/п | Эк. машин | З/п мех. |  | Осн. з/п | Эк. машин | З/п мех.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Смета № 110011-КМ.СМ (арх./маш. номер 00000042)
Раздел 1. Демонтажные работы (наличие и наименование разделов в соответствии со сметой)
1 | 10 | Демонтаж конструкций каркаса |  | № расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
|  | Итого: | [12 empty] | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона | bar: 11
|  | Итого по акту: | [12 empty] | Строчки с начислениями скрывать не нужно! | bar: 11
Сдал:
Уполномоченное лицо от подрядной организации
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Принял:
Менеджер по строительному контролю или лицо, ответственное за приемку выполненных работ (для МИП)
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Представитель подразделения Общества, ответственный за ликвидацию
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Note on C20: Автор: Столбцы "Наименование" и "Обоснование" могут быть поменяны местами.

## Справка ДМР OPEX
Для демонтажных работ в рамках OPEX
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30
Подрядчик |  | ОАО "Домнаремонт" 162600, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д.18
Стройка |  | ПАО «Северсталь» г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2
Ликвидация основных средств инв. номер 100012000395
|  |  |  | Договор подряда |  | номер
дата
[5 empty] | спецификация/доп. соглашение | номер
дата
|  |  | номер документа | дата составл. |  | Отчётный период
В Акте отчетный период - это период, в котором выполнялись работы (может быть двойной период, напр. Январь-Февраль)
|  |  | 2 | 2022-02-25 |  | февраль | 2022 г. | В Справке отчетный период - это период, когда оформляется Справка (не может быть двойного периода)
Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
№ п/п | Перечень актов выполненных работ и затрат |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат, в рублях.
|  |  |  | С начала проведения работ |  | За отчётный период
|  |  |  | ДМР в действ. ценах | ДМР в сметных ценах | ДМР в действ. ценах | ДМР в сметных ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | S1=A+C+D+F+H+H1 | S2 =A1+D1 | S3 =D+F+H1 | D1
1 | Акт № 1 от 25.01.2022 № 110011-КЖ.СМ, арх/маш. № 1423658 Расчет индекса удорожания № X Инд. 1.01 - работы по сметному ценообразованию |  |  | A=A1 х индекс | A1=базовая ст-ть из АВР |  |  | синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
1.1 | Стоимость материалов в текущих ценах |  |  | B |  |  |  | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
2 | Акт № 2 от 25.01.2022 № 110011-КЖ, арх/маш.№ 1423659 - работы по тв. цене |  |  | C |  |  |  | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
3 | Акт № 3 от 25.02.2022 № 110012-КЖ.СМ, арх/маш. № 1423661 Расчет индекса удорожания № X Инд. 1.02 - работы по сметному ценообразованию |  |  | D=D1 х индекс | D1 = базовая ст-ть из АВР | D=D1 х индекс | D1= базовая ст-ть из АВР
3.1 | Стоимость материалов в текущих ценах |  |  | E |  | E
4 | Акт № 4 от 25.02.2022 № 110012-КЖ, арх/маш.№ 1423661 - работы по тв. цене |  |  | F |  | F
5 | Корректировка согласно расходов по эл/энергии за декабрь (период указать) (расход, МВт * тариф, руб. = итого, руб.) |  |  | Н
6 | Корректировка согласно расходов по эл/энергии за январь (период указать) (расход, МВт * тариф, руб. = итого, руб.) |  |  | H1 |  | H1
| Кроме того, затраты, не включаемые в стоимость работ |  |  | S4 =G+I |  | S5=G
7 | Командировочные расходы при выполнении работ за февраль (период указать) |  |  | G=сумма команд. утв. ГСР |  | G=сумма команд. утв. ГСР
8 | Перебазировка техники за январь (период указать) |  |  | I=сумма перебаз. утв. ГСР
| Итого |  |  | S6= S1+S4 | S2 | S7=S5+S3 | D1
[5 empty] | Сумма НДС | 20% от S7 (округления до 2-х знаков после запятой)
[5 empty] | Всего с учетом НДС | S = S7+НДС (округления до 2-х знаков после запятой)
|  | Дата приемки работ Заказчиком |  | " "
Подрядчик
Уполномоченный представитель от подрядной организации
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
Ст. менеджер (руководитель проектов)
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Note on H19: Автор: на дату составления Справки, в случае, если несколько закрытий в месяц
Note on B27: Автор: Формулировка "Расчет индекса удорожания №" и присвоение номера к расчету индекса не обязательны. Можно указывать только индекс
Note on B35: Автор: Прочие расходы за отчетный период, но не более 90 календарных дней и не позднее срока закрытия проекта.
Note on B42: Автор: Датой приемки работ может являться дата в ЭЦП РП, если подписание Справки "укладывается" в сроки указанные в договоре. В этом случае данная строчка в Справке не нужна.

## Справка ДМР CAPEX
Для демонтажных работ в рамках CAPEX
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30
Подрядчик |  | ОАО "Домнаремонт" 162600, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д.18
Стройка |  | ПАО «Северсталь» г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2
№ проекта |  | 10/00005 СПП верхнего уровня
Наименование |  | ПГП. ЛПЦ-2. Реконструкция 2-й группы моталок по смотку проката толщиной до 25 мм - несокращенное название объекта из договора
СПП элемент |  | 10/00005.03.01 Гидравлическая насосная станция - короткое несокращенное название СПП-элемента
Демонтаж основных средств
|  |  |  | Договор подряда |  | номер
дата
[5 empty] | спецификация/доп. соглашение | номер
дата
|  |  | номер документа | дата составл. |  | Отчётный период
|  |  | 2 | 2022-02-25 |  | февраль | 2022 г. |  | В Акте отчетный период - это период, в котором выполнялись работы (может быть двойной период, напр. Январь-Февраль)
| Справка | [7 empty] | В Справке отчетный период - это период, когда оформляется Справка (не может быть двойного периода)
о стоимости выполненных работ и затрат
№ п/п | Перечень актов выполненных работ и затрат |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат, в рублях.
|  |  |  | С начала проведения работ |  | За отчётный период
|  |  |  | ДМР в действ. ценах | ДМР в сметных ценах | ДМР в действ. ценах | ДМР в сметных ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | S1=A+C+D+F+H+H1 | S2 =A1+D1 | S3 =D+F+H1 | D1
1 | Акт № 1 от 25.01.2022 № 110011-КЖ.СМ, арх/маш. № 1423658 Расчет индекса удорожания № X Инд. 1.01 - работы по сметному ценообразованию |  |  | A=A1 х индекс | A1=базовая ст-ть из АВР |  |  | синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
1.1 | Стоимость материалов в текущих ценах |  |  | B |  |  |  | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
2 | Акт № 2 от 25.01.2022 № 110011-КЖ, арх/маш.№ 1423659 - работы по тв. цене |  |  | C |  |  |  | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
3 | Акт № 3 от 25.02.2022 № 110012-КЖ.СМ, арх/маш. № 1423661 Расчет индекса удорожания № X Инд. 1.02 - работы по сметному ценообразованию |  |  | D=D1 х индекс | D1 = базовая ст-ть из АВР | D=D1 х индекс | D1= базовая ст-ть из АВР
3.1 | Стоимость материалов в текущих ценах |  |  | E |  | E
4 | Акт № 4 от 25.02.2022 № 110012-КЖ, арх/маш.№ 1423661 - работы по тв. цене |  |  | F |  | F
5 | Корректировка согласно расходов по эл/энергии за декабрь (период указать) (расход, МВт * тариф, руб. = итого, руб.) |  |  | Н
6 | Корректировка согласно расходов по эл/энергии за январь (период указать) (расход, МВт * тариф, руб. = итого, руб.) |  |  | H1 |  | H1
| Кроме того, затраты, не включаемые в стоимость работ |  |  | S4 =G+I |  | S5=G
7 | Командировочные расходы при выполнении работ за февраль (период указать) |  |  | G=сумма команд. утв. ГСР |  | G=сумма команд. утв. ГСР
8 | Перебазировка техники за январь (период указать) |  |  | I=сумма перебаз. утв. ГСР
| Итого |  |  | S6= S1+S4 | S2 | S7=S5+S3 | D1
[5 empty] | Сумма НДС | 20% от S7 (округления до 2-х знаков после запятой)
[5 empty] | Всего с учетом НДС | S = S7+НДС (округления до 2-х знаков после запятой)
|  | Дата приемки работ Заказчиком |  | " "
Подрядчик
Уполномоченный представитель от подрядной организации
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
Ст. менеджер (руководитель проектов)
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Note on H22: Автор: на дату составления Справки, в случае, если несколько закрытий в месяц
Note on B30: Автор: Формулировка "Расчет индекса удорожания №" не обязателен для заполнения и присвоение номера к расчету индекса не обязательны
Note on B38: Автор: Прочие расходы за отчетный период, но не более 90 календарных дней и не позднее срока закрытия проекта.
Note on B45: Автор: Датой приемки работ может являться дата в ЭЦП РП, если подписание Справки "укладывается" в сроки указанные в договоре. В этом случае данная строчка в Справке не нужна.

## АВР СМР по сметам
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30 | [8 empty] | Договор подряда | номер
Подрядчик |  | ОАО "Домнаремонт" 162627, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д. 18 | [9 empty] | дата
Стройка |  | ПАО «Северсталь» г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2 | [7 empty] | спецификация/ доп. соглашение |  | номер
№ проекта |  | 10/00005 СПП верхнего уровня | [9 empty] | дата
Наименование |  | ПГП. ЛПЦ-2. Реконструкция 2-й группы моталок по смотку проката толщиной до 25 мм - несокращенное название объекта из договора
СПП элемент |  | 10/00005.03.01 Гидравлическая насосная станция - короткое несокращенное название СПП-элемента
[7 empty] | номер документа |  | дата составл. |  | Отчётный период |  |  |  | В Акте отчетный период - это период, в котором выполнялись работы (может быть двойной период, напр. Январь-Февраль)
В Справке отчетный период - это период, когда оформляется Справка (не может быть двойного периода)
|  |  | Акт | [7 empty] | февраль |  | 2022 г.
о приёмке выполненных работ
Номер |  | Наименование работ |  | Обоснова-ние | Ед. изм. | Выполнено работ
п/п | поз. по смете |  |  |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб
[7 empty] | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе:
[8 empty] | Осн. з/п | Эк. машин | З/п мех. |  | Осн. з/п | Эк. машин | З/п мех.
синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
Смета № 110011-ЭМ.СМ Электромонтажные работы (арх./маш. номер 00000042)
Раздел 1. Электромонтажные работы (наличие и наименование разделов в соответствии со сметой)
1 | 10 | Монтаж шкафа управления |  | № расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Итого по разделу: | bar: 11
Раздел 2. Стоимость материалов в ценах 2000г (если в смете материалы не выделены отдельно, то из СМР не выделять в раздел) | [14 empty] | Если в смете материалы не выделены в отдельный раздел, то из СМР выделять их в отдельный раздел не нужно!
2 | 20 | Материал 1 (по смете) |  | 4: № расценки; 5: Х; 6: Х; 7: Х; 11: Х
Итого по разделу: | bar: 11
Раздел 3. Стоимость материалов в текущих ценах
3 | 50 | Материал 2 |  | 4: спецификация АСУ. Подрядчик/ сч.-ф; 5: Х; 6: Х; 7: Х; 11: Х
Итого: | bar: 11
|  | Итого по акту: | [12 empty] | Строчки с начислениями скрывать не нужно! | bar: 11
Сдал:
Уполномоченное лицо от подрядной организации
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Принял:
Менеджер по строительному контролю или лицо, ответственное за приемку выполненных работ (для МИП)
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Note on C19: Автор: Столбцы "Наименование" и "Обоснование" могут быть поменяны местами.

## АВР СМР по сметам c ТЗ
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30 | [10 empty] | Договор подряда | номер
Подрядчик |  | ОАО "Домнаремонт" 162627, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д. 18 | [11 empty] | дата
Стройка |  | ПАО «Северсталь» г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2 | [9 empty] | спецификация/ доп. соглашение |  | номер
№ проекта |  | 10/00005 СПП верхнего уровня | [11 empty] | дата
Наименование |  | ПГП. ЛПЦ-2. Реконструкция 2-й группы моталок по смотку проката толщиной до 25 мм - несокращенное название объекта из договора
СПП элемент |  | 10/00005.03.01 Гидравлическая насосная станция - короткое несокращенное название СПП-элемента
[9 empty] | номер документа |  | дата составл. |  | Отчётный период |  |  |  | В Акте отчетный период - это период, в котором выполнялись работы (может быть двойной период, напр. Январь-Февраль)
В Справке отчетный период - это период, когда оформляется Справка (не может быть двойного периода)
|  |  | Акт | [9 empty] | февраль |  | 2022 г.
о приёмке выполненных работ
Номер |  | Наименование работ |  | Обоснова-ние | Ед. изм. | Выполнено работ
п/п | поз. по смете |  |  |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб |  |  |  | Т/З, чел-час
[7 empty] | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе:
[8 empty] | Осн. з/п | Эк. машин | З/п мех. |  | Осн. з/п | Эк. машин | З/п мех. | на единицу | Всего
синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
Смета № 110011-ЭМ.СМ Электромонтажные работы (арх./маш. номер 00000042)
Раздел 1. Электромонтажные работы (наличие и наименование разделов в соответствии со сметой)
1 | 10 | Монтаж шкафа управления |  | № расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Итого по разделу: | bar: 11; 16
Раздел 2. Стоимость материалов в ценах 2000г | [16 empty] | Если в смете материалы не выделены в отдельный раздел, то из СМР выделять их в отдельный раздел не нужно!
2 | 20 | Материал 1 (по смете) |  | 4: № расценки; 5: Х; 6: Х; 7: Х; 11: Х; 15: Х; 16: Х
Итого по разделу: | bar: 11; 16
Раздел 3. Стоимость материалов в текущих ценах
3 | 50 | Материал 2 |  | 4: спецификация АСУ. Подрядчик/ сч.-ф; 5: Х; 6: Х; 7: Х; 11: Х; 15: Х; 16: Х
Итого: | bar: 11; 16
Итого по акту с учетом коэффициентов к итогам: | [16 empty] | Строчки с начислениями скрывать не нужно! | bar: 11; 16
Итого по акту: | bar: 11
Сдал:
Уполномоченное лицо от подрядной организации
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Принял:
Менеджер по строительному контролю или лицо, ответственное за приемку выполненных работ (для МИП)
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Note on C19: Автор: Столбцы "Наименование" и "Обоснование" могут быть поменяны местами.
Note on R30: Автор: Примечание: трудозатраты с коэф-том на условия производства работ

## АВР СМР тв.цена_ед.расц_расчет
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30 |  |  |  |  | Договор подряда |  | номер
Подрядчик |  | ОАО "Домнаремонт" 162627, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д. 18 | [6 empty] | дата
Стройка |  | ПАО «Северсталь» г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2 | [5 empty] | спецификация/ доп. соглашение | номер
№ проекта |  | 10/00005 СПП верхнего уровня | [6 empty] | дата
Наименование |  | ПГП. ЛПЦ-2. Реконструкция 2-й группы моталок по смотку проката толщиной до 25 мм - несокращенное название объекта из договора
СПП элемент |  | 10/00005.03.01 Гидравлическая насосная станция - короткое несокращенное название СПП-элемента
|  |  |  | номер документа |  | дата составл. |  | Отчётный период |  |  |  | В Акте отчетный период - это период, в котором выполнялись работы (может быть двойной период, напр. Январь-Февраль)
|  |  | Акт | [8 empty] | В Справке отчетный период - это период, когда оформляется Справка (не может быть двойного периода)
о приёмке выполненных работ | [7 empty] | февраль |  |  | 2022 г.
№ п/п | № п/п по документу-обоснованию (приложение, расчет и т.п.) | Наименование работ |  | Обоснование | Ед. измерения | Выполнено работ
[6 empty] | Кол-во | Стоимость ед., руб |  |  | Общая стоимость, руб
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
Проект № 110011-ЭМ (арх./маш. № 12345 из СУПРИД)
Раздел 1. Монтажные работы | [11 empty] | синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
1 | 1 | Наименование работ согласно документу - обоснованию | [9 empty] | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
|  | Итого по разделу: | [7 empty] | Х
Раздел 2. Стоимость материалов в текущих ценах (при необходимости)
2 | 8 | Шкаф распределительный 36 ШР, ВхШхГ 2000х1000х400мм, напольный,150кг (1 шт.) |  | № спецификации из АСУ. Подрядчик/ сч.-ф |  | Х | Х |  |  | Х
|  | Итого по разделу: | [7 empty] | Х
|  | Итого по акту: | [7 empty] | Х |  | Строчки с начислениями скрывать не нужно!
Сдал:
Уполномоченное лицо от подрядной организации
| (Должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Принял:
Менеджер по строительному контролю или лицо, ответственное за приемку выполненных работ (для МИП)
| (Должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)

## Справка СМР 2022
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30
Подрядчик |  | ОАО "Домнаремонт" 162600, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д.18
Стройка |  | ПАО «Северсталь» г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2
№ проекта |  | 10/00005 СПП верхнего уровня
Наименование |  | ПГП. ЛПЦ-2. Реконструкция 2-й группы моталок по смотку проката толщиной до 25 мм - несокращенное название объекта из договора
СПП элемент |  | 10/00005.03.01 Гидравлическая насосная станция - короткое несокращенное название СПП-элемента
|  |  |  | Договор подряда |  | номер
дата
[5 empty] | спецификация/доп. соглашение | номер
дата
|  |  | номер документа | дата составл. |  | Отчётный период |  | В Акте отчетный период - это период, в котором выполнялись работы (может быть двойной период, напр. Январь-Февраль)
В Справке отчетный период - это период, когда оформляется Справка (не может быть двойного периода)
|  |  | 2 | 2022-02-25 |  | февраль | 2022 г.
Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
№ п/п | Перечень актов выполненных работ и затрат |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат, в рублях.
|  |  |  | С начала проведения работ |  | За отчётный период
|  |  |  | СМР в действ. ценах | СМР в сметных ценах | СМР в действ. ценах | СМР в сметных ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | S1=A+B+C+D+E+F+H+H1 | S2 =A1+D1 | S3 =D+E+F+H1 | D1
1 | Акт № 1 от 25.01.2022 № 110011-КЖ.СМ, арх/маш. № 1423658 Расчет индекса удорожания № X Инд. 1.01 - работы по сметному ценообразованию |  |  | A=A1 х индекс | A1=базовая ст-ть из АВР |  |  | синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
1.1 | Стоимость материалов в текущих ценах |  |  | B |  |  |  | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
2 | Акт № 2 от 25.01.2022 № 110011-КЖ, арх/маш.№ 1423659 - работы по тв. цене |  |  | C
3 | Акт № 3 от 25.02.2022 № 110012-КЖ.СМ, арх/маш. № 1423661 Расчет индекса удорожания № X Инд. 1.02 - работы по сметному ценообразованию |  |  | D=D1 х индекс | D1 = базовая ст-ть из АВР | D=D1 х индекс | D1= базовая ст-ть из АВР
3.1 | Стоимость материалов в текущих ценах |  |  | E |  | E
4 | Акт № 4 от 25.02.2022 № 110012-КЖ, арх/маш.№ 1423661 - работы по тв. цене |  |  | F |  | F
5 | Корректировка согласно расходов по эл/энергии за декабрь (период указать) (расход, МВт * тариф, руб. = итого, руб.) |  |  | Н
6 | Корректировка согласно расходов по эл/энергии за январь (период указать) (расход, МВт * тариф, руб. = итого, руб.) |  |  | H1 |  | H1
| Кроме того, затраты, не включаемые в стоимость работ |  |  | S4 =G+I |  | S5=G
7 | Командировочные расходы при выполнении работ за февраль (период указать) |  |  | G=сумма команд. утв. ГСР |  | G=сумма команд. утв. ГСР
8 | Перебазировка техники за январь (период указать) |  |  | I=сумма перебаз. утв. ГСР
Эксплуатация специальных машин и механизмов за январь
| Итого |  |  | S6= S1+S4 | S2 | S7=S5+S3 | D1
[5 empty] | Сумма НДС | 20% от S7 (округления до 2-х знаков после запятой)
[5 empty] | Всего с учетом НДС | S = S7+НДС (округления до 2-х знаков после запятой)
|  | Дата приемки работ Заказчиком |  | " "
Подрядчик
Уполномоченный представитель от подрядной организации
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
Ст. менеджер (руководитель проектов)
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Note on H20: Автор: на дату составления Справки, в случае, если несколько закрытий в месяц
Note on B28: Автор: Формулировка "Расчет индекса удорожания №" и присвоение номера к расчету индекса не обязательны. Можно указывать только индекс
Note on B36: Автор: Прочие расходы за отчетный период, но не более 90 календарных дней и не позднее срока закрытия проекта.
Note on B44: Автор: Датой приемки работ может являться дата в ЭЦП РП, если подписание Справки "укладывается" в сроки указанные в договоре. В этом случае данная строчка в Справке не нужна.

## АВР ПНР 2022
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30 | [5 empty] | Договор подряда | номер
Подрядчик |  | ОАО "Домнаремонт" 162627, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д. 18 | [6 empty] | дата
Стройка |  | ПАО «Северсталь» г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2 | [5 empty] | спецификация/доп. соглашение | номер
№ проекта |  | 10/00005 СПП верхнего уровня | [6 empty] | дата
Наименование |  | ПГП. ЛПЦ-2. Реконструкция 2-й группы моталок по смотку проката толщиной до 25 мм - несокращенное название объекта из договора
СПП элемент |  | 10/00005.03.01 Гидравлическая насосная станция - короткое несокращенное название СПП-элемента
[6 empty] | номер документа | дата составл. |  | Отчётный период |  | В Акте отчетный период - это период, в котором выполнялись работы (может быть двойной период, напр. Январь-Февраль)
В Справке отчетный период - это период, когда оформляется Справка (не может быть двойного периода)
|  |  | Акт | [5 empty] | февраль | 2022 г.
о приёмке выполненных работ
Номер |  | Наименование работ |  | Номер расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
№ п/п | поз. по смете |  |  |  |  | Кол-во | Нормативные затраты по смете, чел/час |  | Стоимость, руб.
[7 empty] | на ед. изм. | всего | на ед. изм. | всего
1 | 2 | 3/4 |  | 3/4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
№ сметы (проекта), № арх./маш. сметы (проекта)
Пусконаладочные работы
Испытаний и опробования вхолостую/под нагрузкой
1 | 40 | Датчик бесконтактный аналоговый с числом "вход-выход" до 3х, ЭНМВ-1-0/20-220-А2Е4, А6 |  | 01-09-002-01 | шт | 1 | A1 | B1
2 | 50 | Датчик бесконтактный аналоговый с числом "вход-выход" до 5х, ЭНМВ-1-0/20-220-А2Е4, А7 |  | 01-09-002-02 | шт | 1 | A2 | B2
|  | Итого: |  |  | чел/час |  |  | С=B1+B2
|  | Затраты с учетом коэффициентов в соответствии со сметой (К1=..) |  |  | чел/час |  |  | D=С*K1 |  |  | синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
|  | Затраты с учетом коэффициентов в соответствии со сметой (К2=..) |  |  | чел/час |  |  | Е=D*K2 |  |  | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
|  | Итого по акту: |  |  | чел/час |  |  | F=E
|  | Тарифная ставка пусконаладочного персонала (согласно договору) |  |  | руб/час |  |  |  | G | Н= F*G
|  | Накладные расходы % (согласно договору) * понижающий к-т (согласно договору) |  |  | руб. |  |  |  |  | I
|  | Сметная прибыль % (согласно договору)* понижающий к-т (согласно договору) |  |  | руб. |  |  |  |  | J
|  | Всего по акту: |  |  | руб. |  |  |  |  | S=H+I+J
Сдал:
Уполномоченное лицо от подрядной организации
| (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принял:
Менеджер по строительному контролю или лицо, ответственное за приемку выполненных работ
| (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Технический специалист подразделения- заказчика (ДЛЯ АКТОВ ПОД НАГРУЗКОЙ)
| (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)

## Справка 2022 ПНР
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30
Подрядчик |  | ОАО "Домнаремонт" 162600, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д.18
Стройка |  | ПАО «Северсталь» г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2
№ проекта |  | 10/00005 СПП верхнего уровня
Наименование |  | ПГП. ЛПЦ-2. Реконструкция 2-й группы моталок по смотку проката толщиной до 25 мм - несокращенное название объекта из договора
СПП элемент |  | 10/00005.03.01 Гидравлическая насосная станция - короткое несокращенное название СПП-элемента
|  |  |  | Договор подряда |  | номер
дата
[5 empty] | спецификация/доп.соглашение | номер
дата
|  |  | номер документа | дата составл. |  | Отчётный период |  | В Акте отчетный период - это период, в котором выполнялись работы (может быть двойной период, напр. Январь-Февраль)
В Справке отчетный период - это период, когда оформляется Справка (не может быть двойного периода)
|  |  | 2 | 2022-02-25 |  | февраль | 2022 г.
Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
№ п/п | Перечень актов выполненных работ и затрат |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат, в рублях.
|  |  |  | С начала проведения работ |  | За отчётный период
|  |  |  | ПНР в действ. ценах |  | ПНР в действ. ценах
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | D=А+B+C |  | C |  | синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
| Индивидуальное и комплексное опробование вхолостую/под нагрузкой | [6 empty] | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
1 | Акт № 1 от 25.01.2022 № 110011.СМ, арх/маш. № 1423658 |  |  | A
2 | Акт № 2 от 25.01.2022 № 110012-СМ арх/маш.№ 1423659 |  |  | B
3 | Акт №3 от 25.02.2022 № 110012-CМ, арх/маш.№ 1423661 |  |  | С |  | C
| Кроме того, затраты, не включаемые в стоимость работ |  |  | E=Е1+Е2 |  | Е2
| Другие затраты по условиям договора |  |  | E1
| Другие затраты по условиям договора |  |  | E2 |  | E2
| Итого |  |  | F=D+E |  | S=C+E2
[5 empty] | Сумма НДС | 20% (округление до 2-х знаков после запятой)
[5 empty] | Всего с учетом НДС | = S + 20% (округление до 2-х знаков после запятой)
|  | Дата приемки работ Заказчиком |  | " "
Подрядчик
Уполномоченное лицо от подрядной организации
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
Ст. менеджер (руководитель проектов ДпИ)
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Note on B32: Автор: Прочие расходы за отчетный период, но не более 90 календарных дней и не позднее срока закрытия проекта.
Note on B39: Автор: Датой приемки работ может являться дата в ЭЦП РП, если подписание Справки "укладывается" в сроки указанные в договоре. В этом случае данная строчка в Справке не нужна.

## Акт приема-передачи ПСДвнутр
Пример акта сдачи РД ССП, ВНИИМЕТМАШ, ГИПРОШАХТ
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30
Подрядчик |  | ООО "Северсталь-Проект" 162627, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д. 18
Стройка |  | ПАО "Северсталь" г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2
№ проекта |  | 10/00005 СПП верхнего уровня | [6 empty] | Договор подряда | номер
Наименование |  | ПГП. ЛПЦ-2. Реконструкция 2-й группы моталок по смотку проката толщиной до 25 мм | [7 empty] | дата
[9 empty] | № перечня | номер
[5 empty] | номер документа | дата составления |  |  | Отчётный период
Акт
| сдачи-приемки проектной документации | [7 empty] | февраль |  | 2022 г.
№ п/п | Шифр документации |  |  | Наименование документации |  | Накладная о приеме-передаче документации/дата отчета об АН |  | СПП элемент | Стоимость, руб
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
Наименование вида документации: проектная/рабочая документация/изыскательские работы/экспертиза/расчеты/обследования/авторский надзор и т.п.
1 | № 50-2751-6.2–АС5 |  |  | "Название" |  | № накладной |  | 10/00005.03.01 | А
2 | № 50-2751-6.2–АС6 |  |  | "Название" |  | № накладной |  | 10/00005.03.02 | B
3 | № 50-2751-6.2–АР16 |  |  | "Название" |  | № накладной |  | 10/00005.03.01 | C |  |  | синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
4 | Авторский надзор |  |  | Отчет об авторском надзоре |  | 2022-01-01 |  | 10/00005.03.03 |  |  |  | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
4.1 |  |  |  | Фактический график выходов по осуществлению авторского надзора за строительством объекта
4.2 |  |  |  | Справка учета работы авторского надзора за февраль
4.3 | Командировочные расходы | [7 empty] | D
4.4 | Количество человеко/дней по справке учета работ | [7 empty] | E |  | дней
4.5 | Стоимость человеко-дня | [7 empty] | F
| Итого по акту: | [7 empty] | = A+B+C+D+E*F
Сумма НДС:
Всего с учетом НДС:
Настоящий акт подтверждает, что проектная документация |  |  |  | удовлетворяет условиям технического задания № 12345
(удовлетворяет/не удовлетворяет условиям тех. задания)
Сдал:
| Генеральный директор ООО "Северсталь-Проект" | [8 empty] | А.А. Моховиков
| (должность) | [5 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принял:
| Директор по инвестициям ПАО "Северсталь" | [8 empty] | В.В. Дубасов
| (должность) | [5 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Визы: | Руководитель проекта
| (должность) | [5 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Главный инженер проекта ООО "Северсталь-Проект"
| (должность) | [5 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Note on L7: Автор: номер и пункт перечня (если имеется)

## Акт приема-передачи ПСД внешний
Пример акта сдачи РД сторонним подрядчиком (по комплексному договору)
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30
Подрядчик |  | ООО "Северсталь-Проект" 162627, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д. 18
Стройка |  | ПАО "Северсталь" г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2
№ проекта |  | 10/00005 указывать СПП верхнего уровня или ТОРО заказ №____/ЛОС №____ | [5 empty] | Договор подряда | номер
Наименование |  | ПГП. ЛПЦ-2. Реконструкция 2-й группы моталок по смотку проката толщиной до 25 мм | [6 empty] | дата
[8 empty] | спецификация/доп. соглашение | номер
дата
[5 empty] | номер документа | дата составления |  | Отчётный период
Акт
| сдачи-приемки проектной документации | [6 empty] | февраль |  | 2022 г.
№ п/п | № по док.-обоснованию | Шифр документации |  | Наименование документации |  | Накладная о приеме-передаче документации/дата отчета об АН | СПП элемент | Стоимость, руб
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
Наименование вида документации: проектная/рабочая документация/изыскательские работы/экспертиза/расчеты/обследования/авторский надзор и т.п.
1 | 7 | № 50-2751-6.2–АС5 |  | "Название" |  | № накладной | 10/00005.03.01 | X
2 | 8 | № 50-2751-6.2–АС6 |  | "Название" |  | № накладной | 10/00005.03.02 | X
3 | 9 | № 50-2751-6.2–АР16 |  | "Название" |  | № накладной | 10/00005.03.01 | X |  |  | синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
4 | 10 | Авторский надзор |  | Отчет об авторском надзоре, фактический график выходов по осуществлению авторского надзора за строительством объекта, смета фактических затрат на осуществление авторского надзор и т.д. |  | 2022-01-01 | 10/00005.03.03 | X |  |  | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
|  | Итого по акту: | [5 empty] | X
|  | Сумма НДС: | [5 empty] | X
|  | Всего с учетом НДС: | [5 empty] | X
Настоящий акт подтверждает, что проектная документация |  |  |  | удовлетворяет условиям технического задания № 12345
(удовлетворяет/не удовлетворяет условиям тех. задания)
Сдал:
Уполномоченное лицо от подрядной организации
| (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принял:
Ст. менеджер (руководитель проектов)
| (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Note on B14: Автор: Документ-обосноваие=перечень к договору

## Акт приема-передачи ПО
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30
Подрядчик |  | ООО "Северсталь-Проект" 162627, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д. 18
Стройка |  | ПАО "Северсталь" г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2
№ проекта |  | 10/00005 СПП верхнего уровня |  |  |  |  | Договор подряда | номер
Наименование |  | ПГП. ЛПЦ-2. Реконструкция 2-й группы моталок по смотку проката толщиной до 25 мм | [5 empty] | дата
[7 empty] | спецификация/доп. соглашение | номер
дата
|  |  |  | номер документа | дата составления |  | Отчётный период
Акт
| сдачи-приемки программного обеспечения | [5 empty] | февраль |  | 2022 г.
№ п/п | Наименование и шифр (при наличии) |  |  |  | Накладная / акт передачи исходных текстов / пр. | СПП элемент | Стоимость, руб
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Наименование работ: разработка программного обеспечения
1 |  |  |  |  | № накладной / акта передачи исходных текстов или другой документ, подтверждающий передачу ПО | 10/00005.03.01 | X |  |  | синим цветом выделены формулировки, указанные для примера
2 |  |  |  |  | № накладной | 10/00005.03.02 | X |  |  | зеленым цветом выделены комментарии по заполнению шаблона
3 |  |  |  |  | № накладной | 10/00005.03.01 | X
| Итого по акту: | [5 empty] | X
| Сумма НДС: | [5 empty] | X
| Всего с учетом НДС: | [5 empty] | X
| Настоящий акт подтверждает, что программное обеспечение |  |  | удовлетворяет условиям технического задания № 12345
(удовлетворяет/не удовлетворяет условиям тех. задания)
Подрядчик, являясь правообладателем программного обеспечения, передал исключительные права на данное программное обеспечение Заказчику по Акту передачи исключительных прав.
Сдал:
Уполномоченное лицо от подрядной организации
[5 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принял:
Ст. менеджер (руководитель проектов)
[5 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Note on A29: Автор: Включить при наличии условия про передачу сключительных прав в договоре

## Акт СМР с давальческими мат-ми
Заказчик |  | ПАО "Северсталь" 162608, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30 | [8 empty] | Договор подряда | номер
Подрядчик |  | ОАО "Домнаремонт" 162627, г. Череповец, Вологодская обл., ул. Комарова, д. 18 | [9 empty] | дата
Стройка |  | ПАО «Северсталь» г. Череповец, ПГП, ЛПЦ-2 | [7 empty] | спецификация/ доп. соглашение |  | номер
№ проекта |  | 10/00005 СПП верхнего уровня | [9 empty] | дата
Наименование |  | ПГП. ЛПЦ-2. Реконструкция 2-й группы моталок по смотку проката толщиной до 25 мм - несокращенное название объекта из договора
СПП элемент |  | 10/00005.03.01 Гидравлическая насосная станция - короткое несокращенное название СПП-элемента
[7 empty] | номер документа |  | дата составл. |  | Отчётный период
|  |  | Акт | [7 empty] | февраль |  | 2022 г.
о приёмке выполненных работ
Номер |  | Наименование работ |  | Обоснование | Ед. изм. | Выполнено работ
п/п | поз. по смете |  |  |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб
[7 empty] | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе:
[8 empty] | Осн. з/п | Эк. машин | З/п мех. |  | Осн. з/п | Эк. машин | З/п мех.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Смета № 110011-ЭМ.СМ Электромонтажные работы (арх./маш. номер 00000042)
Раздел 1. Строительно-монтажные работы (наличие и наименование разделов в соответствии со сметой)
1
2
Итого по разделу: |  |  |  | 11: 500
Раздел 2.1 Стоимость материалов в ценах 2000г
3 |  |  |  | 4: со сметы
4 |  |  |  | 4: со сметы
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах: |  |  |  | 11: 200
Раздел 2.2 Стоимость материалов в ценах 2000г ("Материалы заказчика")
5 |  |  |  | 4: Требование-накладная на отпуск со склада №…
6 |  |  |  | 4: Требование-накладная на отпуск со склада №…
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах: |  |  |  | 11: 300
Раздел 3.1. Стоимость материалов в текущих ценах
7 |  |  |  | 4: спецификация №
8 |  |  |  | 4: сч.-ф №
Итого по разделу в текущих ценах: |  |  |  | 11: 10000
Раздел 3.2. Стоимость материалов в текущих ценах ("Материалы заказчика")
9 |  |  |  | 4: Требование-накладная на отпуск со склада №…; 7: 0; 11: 0
10 |  |  |  | 4: Требование-накладная на отпуск со склада №…; 7: 0; 11: 0
Итого по разделу в текущих ценах: |  |  |  | 11: 0
Используются коэффициенты:
Особые условия (при необходимости) |  |  |  | 11: 50
Районный коэффициент (при необходимости) |  |  |  | 11: 60
Накладные расходы |  |  |  | 11: 150
Сметная прибыль |  |  |  | 11: 100
Всего по акту в базисных ценах: |  |  |  | 11: 1360
"Материалы заказчика" |  |  |  | 11: 300
ВСЕГО по акту в базисных ценах «За минусом материалов заказчика» (пп. 1 п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 249 НК РФ) |  |  |  | 11: 1060
Затраты при производстве работ в зимнее время (1,98%) |  |  |  | 11: 27
ВСЕГО по акту в базисных ценах с учетом лимзатрат |  |  |  | 11: 1087
ВСЕГО по акту материалы в текущих ценах, руб. |  |  |  | 11: 10000
Сдал:
Уполномоченное лицо от подрядной организации
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Принял:
Менеджер по строительному контролю или лицо, ответственное за приемку выполненных работ (для МИП)
| (должность) |  |  | 7: (подпись); 11: (инициалы, фамилия)
Note on C19: Автор: Столбцы "Наименование" и "Обоснование" могут быть поменяны местами.

## Этапы по тв. ценам с шабл. (hidden)
Этапы закрытия по тв. ценам:
Этапы | Шаблоны:
ПИР | Акт приема-передачи ПСД
ДМР | АВР СМР по тв. цене + Справка
СМР
ПНР
АТГ и комплект исполнительной документации