## Шаблон Акта на доп.работы
Акт на производство дополнительных работ
УТВЕРЖДАЮ
Ф.И.О.
|  |  | Подпись |  | Подписание акта выполняется ЭЦП. Дата фиксируется в ЭЦП.
№ мероприятия: |  | Наименование мероприятия:
№ договора: |  | Дата договора:
Цех: |  | Подробное наименование объекта:
В ходе производства строительно-монтажных работ по проекту:
№, наименование проекта, исполнитель проекта:
Смета №:
Был выявлен следующий подлежащий включению в стоимость доп. объем работ, не требующий разработки отдельного проекта или внесения изменений в проект (или выявленный в ходе разработки ППР) |  |  |  |  | Пример заполнения. Текст может быть изменен.
№ ППР:
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примечание
1 | Изготовление временной площадки (уголок 50*50*5 - 28 м) | т | 0.106 | Изготовление на строительной площадке | Пример заполнения данных в таблице
При заполнении таблицы необходимо руководствоваться Рекомендациями, разработанными к данному шаблону - см. вкладку "Рекомендации"
Список приложений к запросу, включая PDF-файлы (ППР и др.):
Комиссия в составе: |  | Ф.И.О. |  | Подпись
Руководитель Генподрядной организации |  |  |  |  | Подписание акта выполняется ЭЦП. Дата фиксируется в ЭЦП.
Главный инженер проекта ООО «Северсталь-Проект»
Руководитель проектов

## Рекомендации
Общие рекомендации составления Акта на производство дополнительных работ
ВАЖНО! При составлении Акта на производство работ необходимо учесть:
1. От сметного отдела согласование Атка на дополнительные работы выполняет группа Янкул И.В. Разработка смет на временное электроосвещение, электромонтажные работы - группа Осиповой Л.С.
2. Перечень работ, относящихся к акту на производство дополнительных работ представлен в "Матрице работ с изменениями сметной документации" (см. вкладку №4).
3. В акт на производство дополнительных работ не включать: - работы по разделке м/конструкций на габариты; - дополнительный объем (тонны) арматуры, который появляется при армировании ж/б конструкций. Данные работы оформляются через Технический запрос, т.к. основное армирование входит в устройство ж/б монолитных конструкций, за расценкой только стоимость арматуры.
4. К актам на доп. работы необходимо прикладывать ППР: титульный лист с подписями и страницы, где рассчитан объем (учтенный в акте), а также чертежи, по которым выполняются работы по акту. Исполнительная схема не является обоснованием для АДР (см СТО 70189708-РС-065-2020 п.11.4)
5. Не прописывать планируемый и фактический объем. Мы выпускаем смету по объемам акта на основании ППР, а закрывают по факту. В Акте на доп. работы указывается объем, соответствующий выполняемому объему работ по ППР.
6. Не прописывать в акте трудозатраты для составления сметы (в сметно-нормативной базе есть трудозатраты по работам). Исключением являются АДР для заключения дополнительных соглашений к договорам по работам, не поддающихся осмечиванию.
7. Все АДР в теме сообщения при электронном согласовании нумеровать: Пример - 017.683 / АДР№1 февраль 2022г ООО «ПРОКАТМОНТАЖ» 17-1851-5-КЖ1 с целью предотвращения потери АДР среди большого объема писем, а также в связи с некорректным/одинаковым названием темы, например «АДР-опалубка», «АДР-фундаменты»
8. Четко указывать единицы измерения или переводные коэффициенты материалов согласно основной сметы. (Пример - если в смете указаны рельсы с метра, то доп. работы то же с метра. Если сухая смесь по основной смете 1950 кг/м3, в акте не должно быть 2100 кг/м3)
9. При описании работ указывать - учитывать стоимость материалов или нет.
10. Указать все геометрические размеры конструкций
№ п/п | Вид работ | Рекомендации | Комментарий
1 | Несъемная опалубка | Указать: - фактический объем опалубки и её конструктив (лист, уголок и т.п.); - вид работ с единицами измерения, как в основной смете. Необходимо исключение из основной сметы - указать №№ пунктов и объем по ним | Металлическая опалубка устанавливается взамен деревянной, которая учтена расценкой в смете на бетонирование и не всегда идет на весь объем (исключаем двойную оплату установки опалубки).
2 | Материалы необходимые для выполнения работ прописывать с характеристиками и марками | Конкретизировать: - труба стальная: ЭС, ВГП, бесшовная, диаметр, толщина стенки. - бетон: марка , W. - щебень: сталеплавильная/доменная фракция. - арматура: фланцевая/приварная/муфтовая и др. | Вспомогательные материалы типа электроды, проволока,… учтены в монтажных расценках и включать в акт не обязательно.
3 | Демонтажные работы | Конкретизировать: - материал демонтируемой конструкции (облицовка - какая плитка, основание - из чего, и т.д.) - вид м/лома (цветной, черный) - вес м/лома или мусора; - в лом - с сохранением (перенос на др. место) / С сохранением для длительного хранения с консервацией (увозят на склад); - сверление отверстий - указать глубину, диаметр сверления, горизонтальное/вертикальное сверление и тип конструкций (бетон, кирпич, дерево и др.); - способ производства работ (молотки отбойные, гидромолот, перфоратор и др.) и разбираемую конструкцию (фундамент, перекрытие, стены, подливка и др.) - погрузка мусора / м/лома и способ погрузки (вручную, погрузчиком, экскаватором и др.) - при необходимости отвозки, указать на какое расстояние перевозится (км) - при ДМР масляных трансформаторов учесть утилизацию трансформаторного масла; | Относится только к демонтажу временных конструкций. Демонтаж основных средств должен быть отражен в РД. Учитывать особые условия производства работ (отметка, с которой производится работа - высота, стесненность и т.д.)
4 | Монтаж временных конструкций | Указать: - объем последующего демонтажа (должен соответствовать объемам указанным в ППР); - где изготавливаются конструкции (на базе подрядчика или строительная площадка); - расписать металлопрокат с указанием веса.
5 | Стоимость материалов (без ст-ти работ) | Все изменения объемов по материалам без изменения объема работ - не включать в Акт на производство дополнительных работ. Такого рода изменения отражаются в РД (по письму проектировщику с обоснованием), а также должны быть согласованы с рабочей группой и Заказчиком (Цехом) | АДР не оформляется, все изменения в РД
6 | Прокладка кабеля | 1. Указать способ и отметку прокладки кабеля и марку кабеля. 2. Необходимо учесть, если кабель проложен, то его следует оконцевать, при этом указать количество заделок (всегда четное , т.к. у отрезка кабеля 2 конца) и после монтажа заделки надеваются наконечники (при необходимости) - предусмотреть нужное количество (кол-во концов кабеля*кол-во жил кабеля). 3. Если доп. работы по кабелю появились из-за необходимости в прокладке другого типа кабеля (например, была проложена оптика одномод, а требуется многомод), то указать, требуется ли ДМР уже проложенного кабеля и какой вид демонтажа (с сохранением/в утиль). | Относится только к временным сооружениям, отражённым в ППР и используемые для создания основного средства. Т.к. при общих положениях эти работы должны быть отражены в проектной документации.
7 | Монтаж электрооборудования | Указать: - характеристики для подбора более точной расценки (для силовых шкафов - размер, для шкафов автоматики - вес); - высотную отметку, где будет производиться монтаж; - включать ли стоимость (иногда позиции просто монтируются, а стоимость их учтена основной сметой в составе поставки оборудования); - действия с уже смонтированным оборудованием (если идет замена оборудования). | Относится только к временным сооружениям, отражённым в ППР и используемые для создания основного средства. Т.к. при общих положениях эти работы должны быть отражены в проектной документации.
8 | Земляные работы | Указать: - объем разработки/засыпки; - чем засыпают - грунт, песок; - механизировано (бульдозер, экскаватор) / вручную; - разработка в отвал / с отвозкой; - на какое расстояние перевозка (км). | Относится только к временным сооружениям, отражённым в ППР и используемые для создания основного средства. Т.к. при общих положениях эти работы должны быть отражены в проектной документации.
9 | Монтаж металлоконструкций | Указать: - наименование конструкции, перечень номенклатуры металла. - вес м/к с учетом 1% на сварку и 3% на отходы при изготовление м/к. - схему окраски м/к / без окраски. | Относится только к временным сооружениям, отражённым в ППР и используемые для создания основного средства. Т.к. при общих положениях эти работы должны быть отражены в проектной документации.
10 | Монтаж технологического оборудования | Указать: - вес оборудования; - тех. характеристики (производительность, грузоподъемность, давление и др). | Расценки нормативной базы со штуки, но имеют поправки в зависимости от веса. Относится только к временным сооружениям, отражённым в ППР и используемые для создания основного средства. Т.к. при общих положениях эти работы должны быть отражены в проектной документации.
11 | АКЗ | Указать: - вид работ (очистка - щетками / пескоструйка, огрунтовка - кол-во слоев, окраска - кол-во слоев)
12 | Погрузка строительного мусора / м.лома | Указать: - способ погрузки (вручную / механизированно)
13 | Перевозка строительного мусора / м.лома | Указать: - на сколько километров отвозят

## Правила подписания общие
1. Акт на производство дополнительных работ оформляет Подрядная организация, выполняющая СМР.
2. Подрядная организация:
2.1 Несет ответственность за указанный состав работ и соответствующие объемы.
2.2 Формирует акт на этапе выявления необходимости выполнения работ не учтенных ПСД
2.3 Заполняет поля: - № мероприятия, - наименование мероприятия, - № договора, - дата составления договора, - наименование цеха, - подробное наименование объекта
2.4 Прописывает ФИО всех участников комиссии в подписании акта
2.5 Указывает: - № проекта, - наименование проекта, - исполнителя проекта, - № сметы, на основании которых производятся СМР
2.6 Указывает № ППР, в случае, если дополнительные работы были выявлены в ходе его разработки
2.7 В таблице фиксирует выявленный дополнительный объем работ (при заполнении таблицы необходимо руководствоваться Рекомендациями, разработанными к данному шаблону - см. вкладку "Рекомендации")
2.8 Прописывает и прикладывает к акту необходимые документы в формате PDF: - ППР - титульный лист с подписями и страницы, где рассчитан объем (учтенный в акте), - чертежи, по которым выполняются работы по акту, - журнал водоотливных работ, подписанный рук. генподрядной организации и представителем подразделения Заказчика. - паспорт на насос или насосную станцию - и др.
2.9 Сохраняет запрос в формате PDF и подписывает его ЭЦП (дата фиксируется в ЭЦП)
2.10 Направляет на согласование акт главному инженеру проекта
3. Главный инженер проекта:
3.1 Проверяет и подтверждает: - отсутствие зафиксированных объемов в РД, - отсутствие влияния дополнительных работ на конструктивные элементы
3.2 Подписывает акт на производство дополнительных работ ЭЦП и направляет на руководителя проекта с приложенными к нему документами
4. Руководитель проекта:
4.1 Подтверждает: - соответсвие признаков дополнительных работ условиям договора подряда, - необходимость выполнения дополнительных работ, - наличие финансирования дополнительных работ.
4.2 Подписывает акт на производство дополнительных работ ЭЦП и отправляет на утверждение руководителю подразделения под чьим управлением находится ИМ (лицом его замещающим или кому делегировано право утверждения данного акта).
4.3 Направляет утвержденный Акт с приложенными к нему документами в сметный контроль (Янкул И.В.) для разработки сметы, если это соответствует условиям договора подряда
4.3* Оформляет заявку на разработку сметы в 1С ИСУП, прикладывая утвержденный Акт и все необходимые приложения к нему (ППР, чертежи и др.) | *Для подразделений, разрабатываемых сметы в ИСУП
5. Менеджер сметного контроля:
5.1 Акт на доп. работы поступает через «АРМ: Заказ смет» 1С ИСУП менеджеру по сметной работе в зависимости от направления
5.2 Менеджер по сметной работе согласовывает или отправляет на уточнение заявку на смету в системе 1С ИСУП. Срок, при согласовании заявки, проставляется в поле «Планируемая дата выдачи ГСР»
5.3 В процессе подготовки сметы по акту на дополнительные работы проверяет акт и основную смету, с целью исключения задвоения затрат, учтенных в нормах накладных расходов, затрат на приспособления, вертикальное и горизонтальное перемещение, перестановки лестниц и подмостей, очистки поверхностей, уборки рабочих мест и др., если они учтены в основной смете или в составе сметной расценки
особенности подписания АДР при комплексном договоре см. на сл.вкладке

## Подписание при комплексе
Особенности подписания АДР при комплексном договоре.
! Согласование акта на доп.работы (АДР) со стороны ГИП Северсталь требуется !
При комплексных договорах (подрядчик выполняет РД и СМР), если сметы разрабатывает группа по сметной работе ДпИ, порядок работы с АДР следующий:
Вариант 1. Инициатор АДР является субподрядчиком организации, выбранной на комплекс
1. Инициатор подрядной организации, выполняющий СМР, оформляет АДР по единому шаблону и согласовывает его с ГИПом проектной организации, разрабатывающей РД (или ответственным проектировщиком организации/разработчиком проекта);
2. Направляет на согласование ГИП Северсталь для подтверждения отсутствия влияния дополнительных работ на конструктивные элементы (если влияет – указывает, что требуется изменение в РД);
3. Направляет на согласование РП для подтверждение отсутствия данных объемов в РД, в т.ч. проверка на соответствие ППР и условиям договора (если работы учтены РД или договором подряда – АДР отклоняется с указанием причины);
4. После согласования АДР руководителем проекта:
a) если АДР с изменением РД – дальнейшее согласование и утверждение акта не осуществляется (направлять на согласование в группу по сметной работе ДпИ не требуется), инициатор (РП, сотрудник РГП) направляет его проектной организации, разрабатывающей РД, на основании его вносятся изменения в РД, а далее, на основании измененной РД, ответственный сотрудник РГП формирует запрос на разработку/изменение сметы через АРМ «Заказ смет».
б) если АДР без изменения РД, но с изменением сметы, РП (сотрудник РГП) направляет его на согласование в группу по сметной работе ДпИ. После согласования со стороны ГСР, акт регистрируется РП (сотрудником РГП) в журнале регистрации с присвоением ему номера и указанием данных акта (номер и наименование ИМ, стоимость дополнительных работ) и передает акт на утверждение. Акт на производство дополнительных работ утверждается руководителем подразделения под чьим управлением находится ИМ (лицом его замещающим или кому делегировано право утверждения данного акта). После утверждения АДР считается завершенным. Далее, ответственный сотрудник РГП в АРМе «Заказ смет» формирует заявку на внесение изменения в смету с привязкой АДР.
Вариант 2. Инициатор АДР является прямым подрядчиком на работы, по которым РД разрабатывалась организацией, выбранной на комплекс
1. Инициатор подрядной организации, выполняющий СМР, оформляет АДР по единому шаблону;
2. Направляет на согласование ГИП Северсталь для подтверждения отсутствия влияния дополнительных работ на конструктивные элементы (если влияет – указывает, что требуется изменение в РД);
3. Направляет на согласование РП для подтверждение отсутствия данных объемов в РД, в т.ч. проверка на соответствие ППР и условиям договора (если работы учтены РД или договором подряда – АДР отклоняется с указанием причины);
4. После согласования АДР руководителем проекта:
a) если АДР с изменением РД – дальнейшее согласование и утверждение акта не осуществляется (направлять на согласование в группу по сметной работе ДпИ не требуется), РП (сотрудник РГП) направляет его проектной организации, разрабатывающей РД, на основании его вносятся изменения в РД, а далее, на основании измененной РД, ответственный сотрудник РГП формирует запрос на разработку/изменение сметы через АРМ «Заказ смет».
б) если АДР без изменения РД, но с изменением сметы, РП (сотрудник РГП) направляет его на согласование в группу по сметной работе ДпИ. После согласования со стороны ГСР, акт регистрируется РП (сотрудником РГП) в журнале регистрации с присвоением ему номера и указанием данных акта (номер и наименование ИМ, стоимость дополнительных работ) и передает акт на утверждение. Акт на производство дополнительных работ утверждается руководителем подразделения под чьим управлением находится ИМ (лицом его замещающим или кому делегировано право утверждения данного акта). После утверждения АДР считается завершенным. Далее, ответственный сотрудник РГП в АРМе «Заказ смет» формирует заявку на внесение изменения в смету с привязкой АДР.

## Матрица работы с изм. смет. док
Матрица работы с изменениями сметной документации
№ | Наименование работ | Исполнители (группа по сметной работе /сметный отдел АО "КО ВНИИМЕТМАШ"/Отдел экономических обоснований и сметной документации "Гипрошахт") | Обоснования для внесения изменений (изменение РД/акт на доп. работы/письмо подрядчика/протокол оперативного совещания/условие договора подряда) | Согласование обоснования |  |  | Примечание
|  |  |  | Рабочая группа проектов/руководитель проекта | Главный инженер проекта | Строительный контроль
1 | Изменение в объемах земляных работ | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса |  | Объёмы земляных работ в случае обнаружения при разработке котлована (траншеи) каких-либо препятствий (естественных - валун, плывун или отсутствующих в проекте коммуникаций и конструкций)
|  | ГСР | Акт на дополнительные работы | Согласование акта | Согласование акта |  | Временные подъездные пути и съезды для техники, площадки для техники
2 | Объем водоотлива | ГСР | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса |  | Разработка сметной документации группой ДпИ закреплено протоколом ДпИ от 01.09.2023
3 | Демонтаж или разборка конструкций, обнаруженных при производстве работ | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Изменение РД |  | Согласование РД |  | Обозначены ссылками на ранее выпущенные проекты без указания объёма
|  | ГСР | Акт на дополнительные работы | Согласование акта | Согласование акта |  | Неучтенные проектом
4 | Замена способа демонтажа ж/б конструкций (отбойные молотки, пиление алмазными пилами) | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса |  | Замена способа демонтажа
|  | ГСР | Условие договора подряда | Согласование договора | Согласование договора | Согласование договора | Замена расценки на способ демонтажа
5 | Изменение технологии производтства работ, например: доработка оборудования, закупленного "россыпью"; устройство лесов для производства работ на высоте | ГСР | Протокол опративного совещания, акт на дополнительные работы | Согласование акта | Согласование акта |  | С указание кол-ва чел-часов, разряда рабочих - для досборки
6 | Временные здания и сооружения (ГСН81-05-01-2004): рельсовые пути под грузоподъемные краны (подкрановые пути) с устройством основания под них; устройство временных оснований для обеспечения устойчивой работы оборудования при устройстве свай; временные ограждающие конструкции, отделяющие действующие помещения от вновь стоящихся; возведение временных дорогвнутри строящихся зданий для монтажа каркаса. | ГСР | Акт на дополнительные работы | Согласование акта | Согласование акта
7 | Несъемная опалубка | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Изменение РД |  | Согласование РД |  | При принятии решения о применении несъемной опалубки, входящих в состав конструктива фундаментов (при изменении конструктива фундаментов), включается в РД. Опалубку для изготовления монолитных железобетонных конструкций следует применять, в основном, щитовую крупногабаритную деревянную и металлическую, а также не извлекаемую металлическую или из стального профилированного настила.
|  |  | Акт на дополнительные работы | Согласование акта | Согласование акта |  | При принятии решения о применении несъемной опалубки, не входящих в состав конструктива фундаментов (без изменения конструктива фундаментов), оформляется акт на доп. работы. После его подписания Проектировщик (разработчик, гл.специалист, ГИП, АН) на основании исполнительной документации вносит запись «о применении несъемной опалубки, её толщине и весе» в оригинал РД. Применение несъемной опалубки в целях сокращения сроков строительных работ (в т.ч. с целью уменьшения земляных работ) в РД не закладывается, а разрабатывается и оплачивается по ППР (по согласованию с РП).
8 | Изменение способа очистки поверхности конструкций (щетки, пескоструйная очистка, гидроструйная очистка) | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса |  | Высокая степень загрязнения металлопроката
9 | Замена наименования/марки материала без изменения объемов | ГСР | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса |  | Корректируется при закрытии КС2
10 | Замена наименования/марки материала, приводящая к замене сметной расценки, изменение кол-ва материалов | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
11 | Изменение толщин слоёв кровли, утройства дорог, тротуаров, площадок | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
12 | Монтаж электрооборудования, поставляемого комплектно с технологическим оборудованием, электромонтажные работы по кранам | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
13 | Перенос электрооборудования с одного места на другое (демонтаж – монтаж) | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
14 | Контроль сварных стыков с указанием перечня всех пооперационных работ (для трубопроводов - длина) | СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ"/СмО "Гипрошахт", ГСР | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса | Согласование письма | Строительный контроль подтверждает количество стыков, степень очистки перед контролем, приложен протокол испытаний
15 | Дополнительный монтаж в существующих электрических шкафах | СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ"/СмО "Гипрошахт", ГСР | Изменение РД |  | Согласование РД
16 | Изменение схемы антикоррозионной защиты металлоконструкций и огнезащиты металлоконструкций (замена краски, слоев нанесения, степени подготовки поверхности) с изменением объема, с подтверждением измененных объемов представителем ответственного (проектного института); Изменение схемы антикоррозионных покрытий (с указанием расхода материалов); Изменение схемы антикоррозионной защиты металлоконструкций и огнезащиты металлоконструкций (замена краски, слоев нанесения, степени подготовки поверхности) без увеличения площади окраски | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
17 | Изменение количества малых архитектурных форм (без изменения номенклатуры) | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
18 | Дополнительные объемы по демонтажу оборудования (без изменения конструктивных решений) | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
19 | Валка леса, корчевка пней, очистка от кустарника, уборка от камней, вывозка промышленных отвалов (отработанные породы, шлак и т.п.), перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Изменение РД |  | Согласование РД
- п. 13.5.4 СТО 70189708-РС-045-2021 "Внесение изменений в документацию по просьбе строительно-монтажных организаций без визы-согласования руководителя проекта запрещается"