## Шаблон запроса
Технический запрос
Подрядчик / Инициатор |  |  | № мероприятия |  | Договор № |  | Обязательные поля для заполнения.
Запрос № |  | Дата | Наименование мероприятия |  | № проекта | № сметы
1. Классификация запроса |  |  | Приоритет | Обоснование при высоком приоритете
1.1 Ошибка в РД |  | 1.5 Ошибка в смете | Низкий |  |  |  | Классификация запроса - обязательное поле для заполнения. - в соответствии с запросом указывается его классификация Приоритет - необязательное поле для заполнения. - При выборе подрядной организацией высокого приоритета - указывается обоснование. - РП при принятии в работу запроса, приоритет м.б. изменен в соответствии с фактической ситуацией на объекте или указан (если ранее его не было).
1.2 Отклонение при СМР (кроме доп.работ) |  | 1.6 Отклонение в смете
1.3 Замена материала |  | 1.7 Доп. требования Заказчика | Высокий
1.4 Оптимизационное предложение |  | 1.8 Запрос на информацию
Описание запроса от Подрядчика | [5 empty] | № классификатора запроса
Описание запроса - обязательное поле для заполнения. ! При заполнении описания необходимо руководствоваться Рекомендациями, разработанными к данному шаблону - см. вкладку "Рекомендации". - В случае возникновения работ, связанных с ошибкой в РД, отклонениями при СМР (кроме доп. работ), замены материалов и т.п., заполнить таблицу ниже. - При выборе п.1.7 необходимо указать инициатора требований (специализация/должность, ФИО). № классификатора запроса - необязательное поле для заполнения. № классификатора указывается если в запросе необходимо учесть несколько пунктов для разных согласующих (например: 1.1 Ошибка в РД и 1.5 Ошибка в смете, после принятия запроса РП он направляется ГИП и в сметную группу).
Перечень работ и материалов (при необходимости), требующих изменений с указанием пункта сметы | Учитывать стоимость материалов/оборудования? (указать Да/Нет) |  | Объемы работ |  |  |  | ! Обязательно указывать, учитывать стоимость материалов/оборудования в доп. смете или нет ! В случае возникновения работ, связанных с ошибкой в РД, отклонениями при СМР (кроме доп. работ), замены материалов по проекту необходимо заполнить таблицу с указанием объемов работ и материалов. Если таблица не заполняется, то данные строки необходимо скрыть перед сохранением в PDF.
|  |  | Фактический объем | Учтено в проекте/ смете | Включить в проект/смету | Исключить из проекта/сметы
Список приложений к запросу, включая PDF-файлы (акты, технические требования, документация, фото):
Влияние на другие виды работ | Указать номер проекта (если да) |  | Краткое описание (если да)
Да Нет | [6 empty] | Влияние на другие виды работ - необязательное поле для заполнения. Заполняется в случае влияния данной ситуации в запросе на другие виды работ мероприятия.
Ф.И.О. Подрядчика | Должность |  | Подпись
Подписание запроса выполняется ЭЦП. Дата фиксируется в ЭЦП.
Исполнитель запроса | [6 empty] | Исполнитель запроса - обязательное поле для заполнения. Указать контактные данные (ФИО, тел.) исполнителя запроса.
Руководитель проекта. Ответ на запрос. |  |  | Комментарии
Принято в работу | [6 empty] | Комментарии - необязательное поле для заполнения. Формулируется РП при отклонении запроса или необходимости уточнения информации для последующих согласующих
Отклонено
Ф.И.О. Руководителя проекта |  |  | Подпись
Подписание запроса выполняется ЭЦП. Дата фиксируется в ЭЦП.
Главный инженер проекта. Ответ на запрос. |  |  | Комментарии
Согласовано | [6 empty] | Комментарии - необязательное поле для заполнения. Формулируется ГИП при отклонении запроса
Отклонено
Внесение изменений в РД |  |  | Комментарии
Без внесения изменений в РД | [6 empty] | Комментарии - необязательное поле для заполнения. - При заполнении руководствоваться критериями работы с изменениями (см. вкладку "Критерии работы с изменениями") - Формулируется ГИП, если не требуется внесение изменений в РД. - При согласовании замены материала ГИП в комментариях указывается "Замена согласована без внесения изменений в РД, т.к. не требует изменения технического решения.
С внесением изменений в РД
Ф.И.О. Гл. инженер проекта проекта |  |  | Срок выполнения запроса |  | Подпись
Подписание запроса выполняется ЭЦП. Дата фиксируется в ЭЦП.
Менеджер сметного контроля. Ответ на запрос. |  |  | Комментарии
Согласовано | [6 empty] | Подписание запроса выполняется ЭЦП. Дата фиксируется в ЭЦП.
Отклонено
Ф.И.О. Менеджер сметного контроля |  |  | Срок выполнения запроса |  | Подпись

## Рекомендации
Общие рекомендации составления Технического запроса
1. При дополнительном учете монтажа материалов прописывать отметку монтажа от уровня поля.
2. Если происходит монтаж дополнительного кабеля указывать кол-во дополнительных заделок, присоединения жил.кабеля.
3. При необходимости включения материалов в смету указать подробно характеристики материалов - марка, ГОСТы, масса, номенклатурный номер, т.е. то, что указывают в спецификациях.
4. При описании работ указывать - «без учета стоимости материала/оборудования», "с учетом стоимости материалов/оборудования" (см. столбец 2 таблицы технического запроса)
5. Работы по водоотливу (на основании протокола от 01.09.23) - стоимость работ определяется на основе тендерных процедур и не включается в сметную документацию. Работа насоса учитывается не более 4-х часов, свыше 4-х часов по отдельному согласованию с руководителем проекта. Указать: - причины их возникновения, - технические характеристики, производительность и марку насоса из журнала водоотливных работ, - в графе единица измерения - время работы насоса в маш/часах Приложить подтверждающие документы - ППР, журнал водоотливных работ, согласованный со стороны Заказчика (РГП/ представитель подразделения).
6. Работы по АКЗ: - в случае замены материала АКЗ указать работы и материалы (в т.ч. данные о пунктах сметы) по проекту (объемы в столбце «Исключить из проекта/сметы») и работы с материалами выполненные по факту (объемы в столбце «Включить в проект/смету»), - в случае замены степени подготовки под АКЗ и места ее производства (строительная площадка или завод изготовитель/производственная база) отразить данные в запросе.

## Порядок оформл-я и подписания
Цель: - Единый формат оформления писем; - Структурированная форма (таблица); - Единые окно и формат согласования PDF (в одном документе все стадии согласования); - Подписание документа электронно-цифровой подписью (ЭЦП).
ВАЖНО! От сметного отдела согласование Технического запроса выполняет группа Масаловой Ю.В. Технический запрос не оформляется на дополнительные работы, возникшие в ходе СМР. Необходимо использовать шаблон Акта на производство дополнительных работ. Перечень работ, относящихся к техническому запросу или акту на производство дополнительных работ представлен в "Матрице работ с изменениями сметной документации" (см. вкладку №4).
1. Технический запрос оформляет Подрядная организация, выполняющая СМР.
2. Подрядная организация:
2.1. Заполняет поля: - наименование подрядной организации, - № договора, - № запроса, - дату, № мероприятия, - наименование мероприятия, - № проекта, - № сметы
2.2. Из предложенного перечня "Классификации запроса" выбирает необходимый. Возможен множественный выбор № классификации запроса
2.3. Указывает приоритетность запроса с описанием обоснования при высоком приоритете.
2.4. Подробно описывает запрос. - В случае, если в запросе фиксируются несколько обращений с различными пунктами классификации (например: обращение 1 - 1.1 Ошибка в РД, обращение 2 - 1.5 Ошибка в смете), то напротив их описаний в столбце "№ классификатора запроса" указывается №, соответствующий обращению (например - 1.1, 1.5). Если обращение одно, столбец "№ классификатора запроса" не заполняется. - В случае возникновения работ, связанных с ошибкой в РД, отклонениями при СМР (кроме доп. работ)/замены материалов по проекту необходимо заполнить таблицу с указанием объемов работ/материалов. Если в заполенении таблицы нет необходимости, таблицу скрыть (группировка строк). - В случае выбора №1.7 "Доп.требование Заказчика" необходимо указать инициатора требования (специализация/должность, ФИО)
2.5. Прописывает и прикладывает к запросу необходимые документы в формате PDF
2.6. Указывает наличие/отсутствие влияния на другие виды работ с указанием номера проекта. Кратко описать влияние
2.7. Сохраняет запрос в формате PDF и подписывает его ЭЦП (дата фиксируется в ЭЦП) с указанием контакных данных (Ф.И.О, телефон). Направляет запрос на руководителя проекта
3. Руководитель проекта:
3.1. Проверяет запрос и правильность его классификации (например: указание № классификации 1.5 "Ошибка в смете" и его описание может означать, что данные работы не учтены в РД и требуется вносить изменения в РД, что означает, что классификация запроса д.б. изменена на № 1.1 или 1.2 (это может сделать РП самостоятельно) и вместо сметной группы направлена ГИП
3.2. Вправе изменить приоритет в соответствии с фактической ситуацией на объекте
3.3. Вправе принять или отклонить запрос с указанием комментариев
3.4. Принятие руководителем проекта запроса в работу означает, что РП (РГП) ознакомился с ним и принимает его для рассмотрения и согласования на последующих этапах (ГИП и сметная группа). В случае: - по № классификации 1.2 - РП подтверждает и принимает указанную информацию по отклонениям от РД, выполненных подрядчиком, - по № классификации 1.3 - РП подтверждает необходимость данной замены для обеспечения или ускорения сроков выполнения работ, а также принятие ответственности, что в результате замены могут образоваться неликвиды
3.5. Подписывает запрос ЭЦП (дата фиксируется в ЭЦП) и направляет на рассмотрение ГИПу или менеджеру сметного контроля в зависимости от классификации запроса: - п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 - направляются ГИП на согласование, в т.ч. оценку технической возможности и безопасности эксплуатации, - п. 1.5, п. 1.6 - направляются на согласование менеджеру сметного контроля, - п.1.8 - необходимость о перенаправлении ГИП или сметной группе определяется РП в зависимости от темы запрашиваемой информации.
3.6. В случае отклонения, запрос с комментарием направлется подрядной организации, в случае принятия запроса в соответствии с п.3.1- 3.5 подрядная организация информируется - добавляется в копию при перенаправлении на ГИП или сметную группу.
4. Главный инженер проекта:
4.1 Принимает в работу технический запрос
4.2. После рассмотрения запроса согласовывает или отклоняет запрос с указанием комментариев
4.3. В случае принятия запроса принимает решение о необходимости внесения изменений в РД и указывает это в запросе
4.4. Принятие решения без внесения изменений в РД должно означать, что не требуется изменение технического решения
4.5. Указывает срок выполнения запроса
4.6. Подписывает запрос ЭЦП (дата фиксируется в ЭЦП) и направляет на руководителя проекта, подрядную организацию и менеджера сметного контроля (Масалова Ю.Б.), в случае необходимости выпуска новой сметы
5. Руководитель проекта:
Оформляет заявку в "АРМ: Заказ смет" 1С ИСУП на разработку сметы, прикладывая утвержденный Технический запрос и все необходимые приложения к нему (ППР, чертежи и др.) | *Для подразделений, разрабатываемых сметы в ИСУП
6. Менеджер сметного контроля:
6.1 Технический запрос поступает через «АРМ: Заказ смет» 1С ИСУП менеджеру по сметной работе в зависимости от направления
6.2 Менеджер по сметной работе согласовывает или отправляет на уточнение заявку на смету в системе 1С ИСУП. Срок, при согласовании заявки, проставляется в поле «Планируемая дата выдачи ГСР»

## Матрица работы с изм. смет. док
Матрица работы с изменениями сметной документации
№ | Наименование работ | Исполнители (группа по сметной работе /сметный отдел АО "КО ВНИИМЕТМАШ"/Отдел экономических обоснований и сметной документации "Гипрошахт") | Обоснования для внесения изменений (изменение РД/акт на доп. работы/письмо подрядчика/протокол оперативного совещания/условие договора подряда) | Согласование обоснования |  |  | Примечание
|  |  |  | Рабочая группа проектов/руководитель проекта | Главный инженер проекта | Строительный контроль
1 | Изменение в объемах земляных работ | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса |  | Объёмы земляных работ в случае обнаружения при разработке котлована (траншеи) каких-либо препятствий (естественных - валун, плывун или отсутствующих в проекте коммуникаций и конструкций)
|  | ГСР | Акт на дополнительные работы | Согласование акта | Согласование акта |  | Временные подъездные пути и съезды для техники, площадки для техники
2 | Объем водоотлива | ГСР | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса |  | Разработка сметной документации группой ДпИ закреплено протоколом ДпИ от 01.09.2023
3 | Демонтаж или разборка конструкций, обнаруженных при производстве работ | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Изменение РД |  | Согласование РД |  | Обозначены ссылками на ранее выпущенные проекты без указания объёма
|  | ГСР | Акт на дополнительные работы | Согласование акта | Согласование акта |  | Неучтенные проектом
4 | Замена способа демонтажа ж/б конструкций (отбойные молотки, пиление алмазными пилами) | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса |  | Замена способа демонтажа
|  | ГСР | Условие договора подряда | Согласование договора | Согласование договора | Согласование договора | Замена расценки на способ демонтажа
5 | Изменение технологии производтства работ, например: доработка оборудования, закупленного "россыпью"; устройство лесов для производства работ на высоте | ГСР | Протокол опративного совещания, акт на дополнительные работы | Согласование акта | Согласование акта |  | С указание кол-ва чел-часов, разряда рабочих - для досборки
6 | Временные здания и сооружения (ГСН81-05-01-2004): рельсовые пути под грузоподъемные краны (подкрановые пути) с устройством основания под них; устройство временных оснований для обеспечения устойчивой работы оборудования при устройстве свай; временные ограждающие конструкции, отделяющие действующие помещения от вновь стоящихся; возведение временных дорогвнутри строящихся зданий для монтажа каркаса. | ГСР | Акт на дополнительные работы | Согласование акта | Согласование акта
7 | Несъемная опалубка | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Изменение РД |  | Согласование РД |  | При принятии решения о применении несъемной опалубки, входящих в состав конструктива фундаментов (при изменении конструктива фундаментов), включается в РД. Опалубку для изготовления монолитных железобетонных конструкций следует применять, в основном, щитовую крупногабаритную деревянную и металлическую, а также не извлекаемую металлическую или из стального профилированного настила.
|  |  | Акт на дополнительные работы | Согласование акта | Согласование акта |  | При принятии решения о применении несъемной опалубки, не входящих в состав конструктива фундаментов (без изменения конструктива фундаментов), оформляется акт на доп. работы. После его подписания Проектировщик (разработчик, гл.специалист, ГИП, АН) на основании исполнительной документации вносит запись «о применении несъемной опалубки, её толщине и весе» в оригинал РД. Применение несъемной опалубки в целях сокращения сроков строительных работ (в т.ч. с целью уменьшения земляных работ) в РД не закладывается, а разрабатывается и оплачивается по ППР (по согласованию с РП).
8 | Изменение способа очистки поверхности конструкций (щетки, пескоструйная очистка, гидроструйная очистка) | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса |  | Высокая степень загрязнения металлопроката
9 | Замена наименования/марки материала без изменения объемов | ГСР | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса |  | Корректируется при закрытии КС2
10 | Замена наименования/марки материала, приводящая к замене сметной расценки, изменение кол-ва материалов | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
11 | Изменение толщин слоёв кровли, утройства дорог, тротуаров, площадок | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
12 | Монтаж электрооборудования, поставляемого комплектно с технологическим оборудованием, электромонтажные работы по кранам | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
13 | Перенос электрооборудования с одного места на другое (демонтаж – монтаж) | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
14 | Контроль сварных стыков с указанием перечня всех пооперационных работ (для трубопроводов - длина) | СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ"/СмО "Гипрошахт", ГСР | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса | Согласование письма | Строительный контроль подтверждает количество стыков, степень очистки перед контролем, приложен протокол испытаний
15 | Дополнительный монтаж в существующих электрических шкафах | СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ"/СмО "Гипрошахт", ГСР | Изменение РД |  | Согласование РД
16 | Изменение схемы антикоррозионной защиты металлоконструкций и огнезащиты металлоконструкций (замена краски, слоев нанесения, степени подготовки поверхности) с изменением объема, с подтверждением измененных объемов представителем ответственного (проектного института); Изменение схемы антикоррозионных покрытий (с указанием расхода материалов); Изменение схемы антикоррозионной защиты металлоконструкций и огнезащиты металлоконструкций (замена краски, слоев нанесения, степени подготовки поверхности) без увеличения площади окраски | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
17 | Изменение количества малых архитектурных форм (без изменения номенклатуры) | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
18 | Дополнительные объемы по демонтажу оборудования (без изменения конструктивных решений) | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Технический запрос от подрядчика | Согласование технического запроса | Согласование технического запроса
19 | Валка леса, корчевка пней, очистка от кустарника, уборка от камней, вывозка промышленных отвалов (отработанные породы, шлак и т.п.), перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей | ГСР, СмО АО "КО ВНИИМЕТМАШ", ОЭОиСД "Гипрошахт" | Изменение РД |  | Согласование РД
- п. 13.5.4 СТО 70189708-РС-045-2021 "Внесение изменений в документацию по просьбе строительно-монтажных организаций без визы-согласования руководителя проекта запрещается"

## Критерии работы с изменениями
Изменение в СО: - наименование, в т.ч. техн. характеристика, тип, марка; - количество.
| С изменением в РД, с внесением изменения в смету | Без изменений в РД:
|  | с внесением изменений в смету | без внесения изменений в смету
Критерии | - влияние на конструктив (в т.ч. влияние на технологию выполнения работ, изменение количества материала) | - влияет на технологию, но не влияет на конструктив (в т.ч. замена расценки); - изменение количества материала | - не влияет на технологию выполнения работ и не влияет на конструктив:
Примечания | Конструктив - совокупность элементов (изделия, детали, конфигурация), обеспечивающая работоспособность технологического процесса, надежность эксплуатации и безопасность.
Примеры | - замена профиля не в пределах сортамента; - изменение типов и диаметров анкерных болтов; - замена сборного или монолитного ж/бетона; - замена оборудования по опросным листам; - замена оборудования с другими свойствами управления; - замена проектных систем (телефонизация, АСУ ТП и т.п.); - замена датчиков КИПиА (газоанализаторы, расходомеры и т.п.); - замена частотного привода, привода постоянного тока и устройств плавного пуска; - увеличение объема фундамента, сверх первоначальных критериев. | - замена бетона на сухую смесь; - замена АКЗ с изменением расхода материала, кол-ва слоев краски, подготовки поверхности (например, ХВ124 на ПФ115 или ЭП); - замена профиля металлопроката в конструкции, увеличение веса м.к.; - изменение массы оборудования и пр.; - замена марки стали С235, 255 на С265 и выше (замена трубы СТ20 на 12Х18Н10Т); - замена материала меняет способ производства работ , гидроизоляция прокладочная, обмазочная, наплавляемая; - изменение покрытия пола, наливные полы разных типов; - замена материала используемого для заполнения проема (окна пвх на алюминиевые и т.д.); - замена арматуры (давление/присоединение) Кран шаровый муфтовый, давлением 1,6 МПа, диаметром: 50 мм на Кран шаровый фланцевый, давлением 1 МПа, диаметром: 50 мм; - замена материала для обратной засыпки (песок на землю). | - замена марки бетона; - замена наименования анкеров (например, производитель, либо HST на HSA без изменения характеристик); - изменение характеристик материала, повышение водонепроницаемости у бетона; - замена оборудования в шкафах по чертежам для заказа заводу; - изготовителю (шкаф приходит в собранном виде с оборудованием); - замена электродов, если сталь С235; - замена болтов, гаек, шайб в части ОВ; - прочие случаи по согласованию с РГ (без увеличения стоимости).