## Отчет (промеж) (new)
|  | Отчет об использовании давальческих материалов |  | к АВР № | 300 от 23.11.23
| Заказчик |  | ПАО "Северсталь"
| Подрядчик |  | ХХХХ
| Договор подряда |  | Дог1000-ХХХХХ
| Объект | 10/ХХХХХ | Строительство……..
| СПП | 10/ХХХХХ.ХХ.ХХ.
| Шифр РД | ХХХХХХХХХХХ
п/п | Н.номер | Наименование ТМЦ | ЕИ | Выдано | Смонтировано, кол-во по АВР
1 | 2152930 | М/к каркас 489-2021.001КМД | тн | 662.818 | 5.5
1.1. |  |  |  |  | 5
1.2. |  |  |  |  | 10
1.3. |  |  |  |  | 20
2 | 2095256 | Задв. 1-00.442-ГС(Д) DN1600 PN16 с/эл.пр | шт. | 1 | 1
3 | 2154466 | М/к 489-2021.002-КМД | тн | 44.486 | 4.86
4 | 1948617 | Задвижка 30ч39р 250/16 ф. кл.A с отв.фл. | шт. | 5 | 3
Подрядчик
Note on A9: нумерация свободная, без привязки к СО или смете
Note on E9: Указывается количество материала, выданного на дату отчета

## Отчет (итоговый)
|  |  | ИТОГОВЫЙ отчет об использовании давальческих материалов |  | Оформляется к последней Справке о стоимости выполненных работ по данному шифру
| Заказчик |  | ПАО "Северсталь"
| Подрядчик |  | ХХХХ
| Договор подряда |  | Дог1000-ХХХХХ
| Объект | 10/ХХХХХ | Строительство……..
| СПП | 10/ХХХХХ.ХХ.ХХ.
| Шифр РД | ХХХХХХХХХХХ
п/п | Н.номер | Наименование ТМЦ | ЕИ | Выдано | Смонтировано нарастающим итогом |  | Остаток | Стоимость остатка и № документа-обоснования | Комментарии по отклонениям
[5 empty] | АВР (номер и дата) | Кол-во по АВР
1 | 2152930 | М/к каркас 489-2021.001КМД | тн | 662.818
1.1. |  |  |  |  | 275 от 23.08.23 | 5
1.2. |  |  |  |  | 276 от 23.09.23 | 10
1.3. |  |  |  |  | 277 от 23.10.23 | 20
1.4. |  |  |  |  | 300 от 23.11.23 | 5
Итого |  |  | тн | 662.818 |  | 40 | 622.818
2 | 2095256 | Задв. 1-00.442-ГС(Д) DN1600 PN16 с/эл.пр | шт. | 1 | 300 от 23.11.23 | 1 | 0
3 | 2154466 | М/к 489-2021.002-КМД | тн | 44.486
3.1. |  |  |  |  | 279 от 23.06.23 | 3
3.2. |  |  |  |  | 280 от 23.07.23 | 5
3.3. |  |  |  |  | 281 от 23.08.23 | 10
3.4. |  |  |  |  | 282 от 23.09.23 | 15
3.5. |  |  |  |  | 283 от 23.10.23 | 5
Итого |  |  | тн | 44.486 |  | 38 | 6.486
4 | 1948617 | Задвижка 30ч39р 250/16 ф. кл.A с отв.фл. | шт. | 5
4.1. |  |  |  |  | 277 от 23.10.23 | 2
4.2. |  |  |  |  | 300 от 23.11.23 | 3
Итого |  |  | шт. | 5 |  | 5 | 0
Подрядчик:
Ст. менеджер (руководитель проектов)
Note on J9: указать причины отклонений от выданных и смонтированных ТМЦ